РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 18октября  2017г. №58

О подготовке местных нормативов градостроительного

проектирования сельского поселения Большая Дергуновка

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.10.2017 г. № 101 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения изменений в них»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить  к подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно прилагаемому плану мероприятий по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Большедергуновские Вести» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области   в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Большая Дергуновка

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                                                        В.И. Дыхно

## Приложение

## к постановлению главы сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

## от 18.10.2017 года №  58

## План мероприятий

## по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования

## сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | В течение 1 месяца после утверждения плана мероприятий | Администрация сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| 2. | Опубликование проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в газете «Большедергуновские Вести» и размещение его на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» | Не менее чем за два месяца до утверждения | Администрация сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| 3. | Утверждение нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Не позднее 29.12.2017 г. | Собрание представителей сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию) |
| 4. | Опубликование в газете «Большедергуновские Вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» | В течение 5-ти дней после утверждения | Администрация сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| 5. | Размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | В течение 5-ти дней после утверждения | ведущий специалист администрации сельского поселения Большая Дергуновка |